## V2
|  | FORMA |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | CÓDIGO |  | SEYM-F-002
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [13 empty] | VERSIÓN |  | 3
|  | PROCESO |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | FECHA |  | 2018-03-02
INFORMACIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO DEL PROCESO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
ITEM | ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD | PROCESO | ACTIVIDAD | CRITERIO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | FECHA DE DETECCIÓN (DD/MM/AAAA) | ANALISIS DE LA CAUSA RAÍZ | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | FECHA FINALIZACIÒN DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | DEPENDENDIA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCION | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Seguimiento a la Gestión de Peticiones Allegadas a la Agencia Nacional de Tierras | Gestión del Modelo de Atención | Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones. | Incumplimiento a: - Procedimiento GEMA-P-002 - Resolución 757 de 2017 - Artículo 14 y 30 de la Ley 1755 de 2015 - Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011. | ..."En concordancia a las actividades de verificación ejecutadas por el equipo de la Oficina de Control Interno a través de la muestra seleccionada y el aplicativo Orfeo, para el periodo comprendido del 01/01/2020 al 30/01/2020, se observó lo siguiente: - De los 68 radicados analizados, 14 no hacían referencia a la naturaleza de una petición, referían actuaciones atendidas por la Agencia a través de otros procedimientos administrativos establecidos para tal fin. Se observaron debilidades relacionadas con la asignación del tipo documental de acuerdo a la naturaleza de la comunicación, toda vez que, de las 53 peticiones analizadas 17 fueron tipificadas incorrectamente, situación que genera un posible riesgo asociado al incumplimiento de los términos de ley establecidos para su atención. - De las 53 peticiones analizadas, 17 no se les puedo establecer su eficacia, dado que, no se observaron soportes de envío, en el aplicativo Orfeo, que garantizará que el ciudadano recibió la respuesta emitida por la Agencia. De las 36 peticiones, con vinculación de soportes de envío en el aplicativo Orfeo, 26 presentaron incumplimiento en los términos establecidos por la Ley para su atención. El radicado de entrada 20206200263252 fue consultado en el aplicativo Orfeo en diferentes ocasiones durante los días 27, 28, 29 y 30 de julio, sin embargo, no se obtuvo acceso a la trazabilidad de la información, situación que limito la evaluación de la comunicación. - De las 53 peticiones analizadas, 8 no relacionan, en el aplicativo Orfeo, respuesta emitida por la Agencia, lo anterior, con corte al 29/07/2020. - El promedio de respuesta a las peticiones allegadas, según la muestra analizada, es de 26 días. - De las 53 peticiones analizadas, 3 peticiones no dieron respuesta de fondo a la solicitud realizada por el peticionario. - Se observaron debilidades asociadas a la trazabilidad de la información en el aplicativo Orfeo, dado que, no se vincula el soporte de envío de la respuesta emitido por la Agencia u es devuelto y no se puede establecer si el peticionario recibió la respuesta. Así mismo, en algunas peticiones no se vincula el registro de salida que da respuesta de fondo a la petición allegada y finalmente, los radicados de entrada y salida no son vinculados a un expediente de peticiones de Orfeo. - El 80% de las Peticiones allegadas para el periodo evaluado, se encuentran concentradas en 6 dependencias, a saber: Subdirección de Seguridad Jurídica (23%), la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión (15%), la Subdirección Administrativa y Financiera (14%), la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (14%), Subdirección de Administración De Tierras De La Nación (8%) y Direccion De Asuntos Étnicos (6%). Es preciso señalar que, en relación a los resultados observados con corte al Segundo Semestre del 2019, la Subdirección de Seguridad Jurídica es la dependencia con mayor flujo de peticiones. - Los Riesgos 16 y 17 establecidos en la Mapa de Riesgos de Gestión – Versión 3 – 2019 presentaron materialización." | 2020-06-30 | Los funcionarios y/o colaboradores no vinculan de manera correcta la imagen de salida al radicado inicial, lo que no permite llevar una trazabilidad o seguimiento confiable frente a las comunicaciones con trámite completo, a su vez, se reconoce el desconocimiento en el uso correcto del Sistema de Gestión Documental dispuesto por la Agencia para la proyección de las respuestas. Se presenta una alto volumen de Peticiones recibidas en un número determinado de dependencias, lo que en ocasiona el represamiento de las mismas generando demoras en las respuestas, sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es debido a las funciones que las mismas desempeñan. | Corrección | Realizar el seguimiento a la muestra de los radicados objeto de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno. | 2020-09-01 | 2021-03-31 | Secretaría General Todas las dependencias | Seguimientos realizados
| ORIGEN | [6 empty] | TIPO DE ACCIÓN | [9 empty] | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCION
| Auditoria Interna | [6 empty] | Corrección | [9 empty] | Si | Si
| Auditoria Externa | [6 empty] | Acción Correctiva | [9 empty] | No | No
| Gestión de Riesgos | [6 empty] | Acción Preventiva
| Resultado del Indicador | [6 empty] | Acción de Mejora
Salida No Conforme
Autoevaluación del Proceso
Revisión por La Dirección
Note on D8: Proceso al que pertenece la No Conformidad de acuerdo al Mapa de Procesos de la ANT.
Note on E8: Actividad a la que pertenece la No Conformidad de acuerdo a la caracterización del proceso relacionado en la casilla anterior.
Note on F8: Política, procedimiento o requisito que se incumplió.
Note on G8: Registrar una descripción detallada de la No Conformidad (Puede ser la consignada en el informe o la identificada por el proceso).
Note on I8: El análisis y la identificación de las causas raíz de la No Conformidad podrá desarrollarse mediante éstas técnicas: Diagrama causa-efecto o espina de pescado, metodología de las 6M, lluvia de ideas y/o 5 Por qué.
Note on N8: Subdirección u Oficina responsable.
Note on P8: Fecha posterior a la fecha de finalización de la acción.