## DAT
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | 1. Predios baldíos formalizados y/o regularizados entregados para el desarrollo rural. | Adelantar formalización y/o regularización (titulación, legalización y registro) de tierras de la Nación a personas naturales, entidades de derecho público y población desplazada y víctima, esta última de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1448 de 2011 | Subdirecciones: Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, Administración Tierras de la Nación | En ejecución | [15 empty] | Finalizada
Convenios | 2. Inventario de baldíos en municipios priorizados | Adelantar las gestiones para realizar la administración y control de los predios baldíos adjudicables e inadjudicables que han sido recuperados por el Estado, garantizando la protección y conservación de las tierras de la nación consolidando de manera permanente el Inventario de baldíos en municipios priorizados. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
CONVENIOS | 3. Predios del Fondo Nacional Agrario formalizados y entregados para el desarrollo rural. | Adelantar la depuración, adjudicación, legalización y registro de predios del FNA | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
Convenios | 4. Conceptos técnico-jurídicos elaborados para incorporación de predios provenientes de la DNE, administrados por la SAE, al inventario de tierras a la nación. | Adelantar las Gestiones relacionadas con la evaluación técnica y jurídica para el recibo de los predios aptos, provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y otras entidades, en proceso y con extinción de dominio, ahora administrados por la Sociedad de Activos Especiales-SAE-, la recepción y administración de los mismos hasta su adjudicación. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
Definición Jurídica | 5. Hectáreas adquiridas mediante negociación directa para atender beneficiarios de programas especiales | Adquirir predios por intervención directa para adelantar su adjudicación a familias campesinas, beneficiarias de programas especiales, que sean sujetos de reforma agraria. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 6. Resoluciones emitidas con la decisión respecto a procedencia de solicitud de apertura de FMI. | Realizar el trámite administrativo de apertura de FMI de terrenos baldíos abandonados por la violencia. (Acuerdo 284 de 2012). | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 7. Predios de la Nación con Gestiones para la protección y conservación en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo | Adelantar las Gestiones para realizar la administración y control de los predios baldíos no adjudicables que han sido recuperados por el Estado, garantizando la protección y conservación de las tierras de la nación | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 8. Familias beneficiadas con la puesta en marcha de planes de desarrollo sostenible | Apoyar la gestión y puesta en marcha de los planes de desarrollo sostenible de las ZRC | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 9. Estudios Técnicos realizados para el ordenamiento productivo y formalización de la propiedad en el territorio nacional. | Apoyar y capacitar a las Direcciones Territoriales en los aspectos técnicos de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal, reconversión de usos y manejo adecuado del suelo en áreas sujetas de formalización y ordenamiento integral de la propiedad. | Subdirección de Acceso de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión/Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad | En ejecución
| 10. Hectáreas con estudios de sustracción - Ley 2 de 1959 - realizados | Identificar las áreas con mayor potencial y realizar los estudios requeridos para sustentar la sustracción de áreas altamente intervenidas de las zonas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 11. Reglamentos de uso y manejo de territorios comunales (sabanas, playones, madreviejas y ciénagas) emitidos | Delimitar y regular la ocupación y aprovechamiento de terrenos comunales objeto de deslinde (Acuerdo 114/2007). | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 12. Contratos, Convenios y eventos realizados para la articulación de las gestiones misionales en el territorio nacional | Adelantar acciones e implementar herramientas para la articulación, seguimiento, evaluación y mejora a la gestión de las tierras rurales | Subdirección Administración Tierras de la Nación | En ejecución
| 13. Areas focalizadas (SIRA) | Definir la estrategia de intervención, focalizar las zonas de Intervención del Proyecto, e identificar y priorizar potenciales Beneficiarios a través de la articulación institucional | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
| 14. Actos administrativos de adjudicación de subsidios (SIRA) | Realizar la verificación de requisitos minimos de las familias postulantes | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
|  | Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
| 15. Informe técnico y jurídico (SIRA) | Acompañar la identificación y postulación de predios. Elaborar estudios técnicos y jurídicos e insumos (Plano, Proyecto y Avaluo). Realizar la Evaluación Integral de los insumos | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
| 16. Predios formalizados o regularizados (SIRA) | Realizar desembolso de los recursos asignados | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
| 17. Personas informadas y con conocimiento del programa (SIRA) | Realizar eventos para la divulgación y socialización del Programa | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
| 18. Familias con acompañamiento en la implementación de los proyectos productivos (SIRA) | Realizar acompañamiento a la implementación las Iniciativas productivas | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
| 19. Informes de Seguimiento y Evaluación (SIRA) | Realizar seguimiento y acompañamiento integral a la adjudicación de subsidios e implementación de proyectos productivos | Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
| Diseño de la Estregia y metodología de los barridos prediales. | Acompañar a la DOSP en la construcción de la estrategia de barrido predial, así como en el diseño jurídico y operativo de la misma. | Carolina Rodriguez / Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
| Diseño de la Estregia y metodología de los barridos prediales. | Elaborar un documento estratégico de la hoja de ruta de la participación de la Dirección de Acceso a tierras en el barrido predial. | Carolina Rodriguez / Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
| Procesos de Compra y Adjudicación de tierras | Adjudicación de predios comprados por el procedimiento de compra directa que están en el FNA. | Javier Florez / Director de Acceso a Tierras | En ejecución
| Procesos de Compra y Adjudicación de tierras | Compra de predios a través del procedimiento de compra directa. | Javier Florez / Director de Acceso a Tierras | En ejecución
| Proyectos de administración de baldíos de la nación | Elaborar un documento de Planeación para la implementación de los pilotos de administración de los baldíos de la nación. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Proyectos de administración de baldíos de la nación | Pilotos de administración de los baldíos de la nación en funcionamiento. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Procesos de constitución y admnistración de Zonas de Reserva Campesina de acuerdo a lo establecido en la Ley 160. | Realizar las acciones necesarias para la culminación del trámite de constitución de las ZRC para presentar ante el Consejo Directivo de la ANT. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Familias beneficiadas por el proceso de formalización de la propiedad en Zonas de Reserva Campesina-ZRC constituidas | Focalizar y avanzar en el proceso de adjudidacíón de baldíos y/o formalización de la propiedad rural en Zonas de Reserva Campesina constituidas. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Evaluación de resultados en las ZRC constituidas. | Realizar documento metodológico de evaluación de resultados en las ZRC constituidas. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Articulación interinstitucional para el fortalecimientos de las ZRC constituidas. | Realizar informes sobre las acciones de articulacióin institucional encaminados a la implementación de los PDS en las ZRC constituidas. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Actualización nacional de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) | Revisión de los antecendetes y estado del arte sobre las UAF del antiguo INCODER. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución
| Actualización nacional de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) | Realizar estudio(s) sobre la actualización de la UAF. | Nubia Pacheco / Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación | En ejecución

## DGJT
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE GESTION JURIDICA DE TIERRAS
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras en coordinación con Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución | [15 empty] | Finalizada
|  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras en coordinación con Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
En ejecución
| Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central. | Avance en procesos agrarios emblemáticos entregados por el Incoder | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
|  | Avance en procesos agrarios entregados por el Incoder que están para notificar a las partes de la decisión final | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
|  | avance en la respuesta a los requerimientos de los órganos de control e instancias judiciales solicitados en los procesos agrarios entregados por el Incoder | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
| Seguimiento a la gestión de la formalización y a la ejecución de los procesos agrarios de clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y reversión de baldíos, que se adelanten en las zonas de barrido predial focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Concertación en la metodología aplicada a los procesos de formalización y a la ejecución de los procesos agrarios de clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y reversión de baldíos en las zonas de barrido predial focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
|  |  | Subdirección de Seguridad Juridica | En ejecución
| Asesorar y emitir conceptos técnicos en los temas de competencia de la Subdirección. | Asesoría y emisión de conceptos técnicos en los temas de competencia de la Subdirección | Subdirección de Seguridad Juridica | En ejecución
| Ejecucion del Programa de Formalizacion de la Propiedad Rural | seguimiento al convenio de cooperaciòn que Implementa el Programa de Formalización de la Propiedad Rural en los 86 municipios que hace presencia el programa | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
|  |  | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
|  | Capacitación a las autoridades locales, nacionales, judiciales e intervinientes en los procesos de formalización | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
|  | Entrega de títulos alcanzados a través del programa de Formalización de la Propiedad Rural | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
| Aunar esfuerzos con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, INFONTIC, para iniciar la digitalización de los procesos agrarios | Celebrar Convenio interadministrativo con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC, para iniciar la digitalización de los procesos agrarios entregados por el Incoder | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | Por Iniciar
|  |  | Secretaría General | Por Iniciar
|  |  | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
| Contratación y capacitación de equipos base de terreno | Selección y contratación de profesionales que verificaran los procesos agrarios entregados por el Incoder | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | Finalizada
|  | Capacitación a los funcionarios y contratistas que intervienen en los procesos agrarios entregados por el Incoder | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
| Seguimiento a la ejecución presupuestal | Liberación de saldo no ejecutado | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
|  | Programación del Plan anualizado de Caja PAC | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
|  | Reporte de ejecución del gasto en el Sistema de Seguimiento Proyectos SPI | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
| Gestionar proyecto de inversión 2017 con una línea que le apunte a la atención del rezago de los procesos agrarios | Llevar a cabo las tareas asociadas al cargue del Proyecto de Inversión, previa aprobación y acuerdo con Oficina de Planeación de la ANT | Direccion de Gestiòn Jurìdica de Tierras | En ejecución
CRITERIOS DE OPERACIÓN |  |  | Subdirección de Procesos agrarios | En ejecución
|  |  | Subdirecciòn de Seguridad Juridica | En ejecución

## DAE
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ASUNTOS ETNICOS
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución | [15 empty] | Finalizada
|  | Análisis de solicitudes y apertura de expedientes. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Convenios |  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
CONVENIOS |  | Realización de visitas a la comunidad o resguardo indígena. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Convenios |  | Elaboración de estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Definición Jurídica |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Solicitud de concepto previo y de función ecológica de la propiedad a los ministerios del Interior y de Ambiente respectivamente. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Elaboración y presentación de acuerdos de constitución de resguardos indígenas ante el Consejo Directivo de la ANT. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Resolución de recursos de reposición. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Notificación, publicación en Diario Oficial y Registro en ORIP´s de acuerdos de constitución de resguardos indígenas. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
| Ampliación de resguardos indígenas | Recepción de solicitudes de ampliación de resguardos indígenas. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Convenios |  | Análisis de solicitudes y apertura de expedientes. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
CONVENIOS |  | Realización de etapas publicitarias y notificaciones. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Convenios |  | Realización de visitas a la comunidad o resguardo indígena. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
Definición Jurídica |  | Elaboración de estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Solicitud de concepto previo y de función ecológica de la propiedad a los ministerios del Interior y de Ambiente respectivamente. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Elaboración y presentación de acuerdos de constitución de resguardos indígenas ante el Consejo Directivo de la ANT. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Resolución de recursos de reposición. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
|  | Notificación, publicación en Diario Oficial y Registro en ORIP´s de acuerdos de ampliación de resguardos indígenas. | Equipo de legalización de tierras a comunidades indígenas. | En ejecución
| Titulación colectiva a comunidades negras | Recepción de solicitudes de ampliación de resguardos indígenas. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Análisis de solicitudes y apertura de expedientes. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Realización de etapas publicitarias y notificaciones. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Realización de visitas a la comunidad o resguardo indígena. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Elaboración de estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Gestión para la emisión de concepto previo por parte de la Comisión Técnica de Ley 70 de 1993 | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Elaboración de resoluciones de titulación colectiva a comunidades negras. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Resolución de recursos de reposición. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
|  | Notificación, publicación en Diario Oficial y Registro en ORIP´s de resoluciones de titulación colectiva a comunidades negras. | Equipo de legalización de tierras a comunidades negras.
| Adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | Recepción de ofertas voluntarias de predios. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Elaboración de estudios jurídicos de títulos. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Práctica de visitas técnicas. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Gestión interinstitucional para la práctica de avalúos comerciales. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Realización de controles de calidad de avalúos. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Realización de ofertas de compra. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Registro de ofertas de compra. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Realizar perfeccionamiento de negociaciones de predios. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Elaboración y registro de escrituras públicas. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
|  | Entrega material de predios a comunidades étnicas beneficiadas. | Equipo de adquisición de tierras para comunidades indígenas y negras. | En ejecución
| Apoyo a la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico para comunidades indígenas y negras | Recepción y análisis de solicitudes de apoyo a iniciativas. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
|  | Citación a comité de evaluación de iniciativas. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
|  | Evaluación técnica de iniciativas. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
|  | Priorización y verificación de disponibilidad presupuestal para la ejecución de iniciativas. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
|  | Expedición de actos administrativos para la adjudicación de recursos. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
|  | Acompañamiento técnico operativo y seguimiento al proceso de financiación o cofinanciación de iniciativas. | Equipo iniciativas comunitarias con enfoque diferencial etnico.
| Apoyar la realización de instancias de concertació de comunidades indígenas y negras. | Acompañamiento financiero y logístico para la realización de reuniones de las instancias de concertación con comunidades indígenas y negras. | Dirección de Asuntos Étnicos
| Adelantar ejercicios de planeación estratégica en la Dirección de Asuntos Étnicos | Formulación de proyectos de inversión BPIN. | Oscar Garzón
|  | Carga de proyectos de inversión en el sistema SUIFP del DNP. | Oscar Garzón
|  | Reporte de avance financiero y de indicadores de producto y de gestión en el SPI del DNP. | Oscar Garzón
|  | Elaboración de instrumentos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de objetivos y metas de la dependencia. | Oscar Garzón
|  | Seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas de la dependencia. | Oscar Garzón
|  | Elaboración de informes de gestión y presentaciones de la dependencia. | Oscar Garzón
| Gestión financiera Dirección de Asuntos Étnicos | Seguimiento a la ejecución presupuestal. | Francisco Zabaleta
|  | Elaboración de CDP´s. | Francisco Zabaleta
|  | Elaboración de informes financieros. | Francisco Zabaleta
|  | Elaboración de informes de adquisición de tierras para comunidades étnicas. | Francisco Zabaleta
|  | Elaboración de informes de financiación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico. | Francisco Zabaleta
| Gestión de calidad | Apoyar la generación de documentos para el Sistema de Gestión de la ANT. | Oscar Garzón
|  | Asistecia a reuniones para la consolidación de los componentes de direccionamiento estratégico de la entidad. | Oscar Garzón
|  | Capacitación a funcionarios en temas de calidad. | Oscar Garzón
| Gestión documental y de información | Manejo y custodia de expedientes del proceso Gestión de Asuntos Étnicos. | Miguel González
|  | Digitalización de documentos. | Miguel González
|  | Seguimiento a correspondencia. | Miguel González
|  | Capacitación a funcionarios en gestión documental. | Miguel González
| Apoyo a la gestión | Apoyo a la gestión | Equipo apoyo a la gestión

## DGOSP
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN GESTION ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Subdirección de Planeación Operativa | Finalizada | [15 empty] | Finalizada
Convenios | Aceptación de minuta convenio | Fondo Adaptación da viabilidad de transferencia de recursos | Fondo Adaptación | Por Iniciar
CONVENIOS | Reunión definición convenio (transferencia de recursos) | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Fondo Adaptación / Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
Convenios | Celebración de Convenio | Perfeccionar el convenio | Secretaría General | Por Iniciar
Convenios | Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central. | Realizar la transferencia de recursos al fondo Adaptación | Secretaría General | Por Iniciar
Definición Jurídica | Revisión propuesta Usaid de Barrido Predial Integral (BPI) | Identificación en la propuesta de USAID las articulaciones con los procesos de acceso y seguridad jurídica | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
| Identificación ajuste normativos | Con base en la metodología de BPI identificar ajustes normativos internos requeridos que permitan su desarrollo. | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
|  |  | Subdirección de Seguridad Jurídica | En ejecución
DEFINICIÓN JURÍDICA |  |  | Oficina Jurídica | En ejecución
| Adoptar ajustes normativos | Realizar los cambios normativos internos que se requieran para la implementación de la metodología de BPI como metodología para asignación y seguridad de derechos. | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
|  |  | Subdirección de Seguridad Jurídica | Por Iniciar
|  |  | Oficina Jurídica | Por Iniciar
| Ajustar la metodológia BPI | Con base en lo revisado, construir la ruta jurídica en el marco del BPI que será adoptado por la ANT | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
| Reglamentar la ruta de Ordenamiento Social de la Propiedad en el marco BPI | Expedición de un acto administrativo por medio del cual se adopta la ruta jurídica para el Ordenamiento Social de la Propiedad | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
|  |  | Oficina Jurídica | Por Iniciar
LOGÍSTICA | Consolidación rezago Institucional | Realizar inventario de rezago Institucional Incoder, definiendo etapas de los procesos y depurando procesos o solicitudes duplicadas o desistidas. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  |  | Dirección de Acceso a Tierras | Por Iniciar
|  |  | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | Por Iniciar
|  |  | Dirección de Asuntos Étnicos | Por Iniciar
|  | Buscar los expedientes del rezago (solicitarlos al archivo o al Incoder) | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Digitalizar los expedientes que se encuentren solo físicamente | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
| Definición de administrador de IG | Definir quién administra información geográfica acompañada de la información físico/jurídica de los predios, es decir a quién le debe entregar la información el operador. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
| Unificación de la información en expedientes | Definir que compone un expediente, cuales son los soportes del mismo y la forma de entrega a los operadores del BPI. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  |  | Dirección de Acceso a Tierras | Por Iniciar
|  |  | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | Por Iniciar
|  |  | Dirección de Asuntos Étnicos | Por Iniciar
| Analisis, Diseño y construcción de una solución informatica para el BPI | Diseñar y poner en marcha una herramienta que permita salida y entrada de la información entre la Agencia y el Operador | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
| Definición y operación en territorio (actos de trámite) | Con la definición de la ruta jurídica para el Ordenamiento Social de la Propiedad, se propone y una guía operativa de la ANT | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Adopción de la guía operativa de la ANT en el marco del BPI | Se adopta la guía operativa | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
EQUIPOS DE TRABAJO | Contratación y capacitación de 5 Cogestores | Selección y contratación de Cogestores; socialización y capacitación a los Cogestores sobre BPI y procesos jurídicos | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
| Contratación y capacitación de equipos base de terreno | Selección y contratación de profesionales que harán parte de los equipos en terreno; socialización y capacitación a los profesionales sobre BPI y procesos jurídicos | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Articulación de la operación de los pilos con las UGT | Con la puesta en marcha de las UGT se podrá definir la articulación de los equipos de terreno que apoyarán la implementación del BPI (esto se recogerá en la guía operativa de la ANT) | Subdirección de Talento Humano | Por Iniciar
|  |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Por Iniciar
|  |  | Dirección General | Por Iniciar
CRITERIOS DE OPERACIÓN | Expedición por parte del Min Agricultura los lienamientos para elaboración de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad en zonas focalizadas y en zonas catastro | Trabajo de manera articulada con el MADR en los lineamientos técnicos que guiarán la construcción de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
| Directrices de la DOSP para elaboración de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad en zonas focalizadas y en zonas catastro | Adoptar las directrices, pasos, instrumentos y tiempos que deberán observarse para la elaboración de los POSPR | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
| Construcción del documento de categorización municipal para intervención ANT | Definición de variables, ponderación de las mismas y categorización de los 1122 municipios del país para definir la gradualidad de la intervención de la ANT | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
| Recolección de experiencias de barrido predial en el mundo | Realizar una revision de algunas de las experiencias más relevantes de barrido predial que se han implementado: CCI, FAO, Banco Mundial | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Construcción de fichas de caracterización municipal | Diseñar y diligenciar un formato de ficha de caracterizacion, que permita a la ANT conocer elementos relevantes de orden cuantitativo y cualitativo para la intervención (insumo para Planes) | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
| Construcción de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Construir junto al Operador, los Planes de Ordenamiento Social de la Propidad de los pilotos 2016 | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Definición de actores nacionales y territoriales | Identificar los actores clave para una adecuada gestión interinstitucional de la ANT, con miras al cumplimiento de su Misión Institucional | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Constituir espacios de diálogo formales periódicos | Establecer espacios de coordinación formales, con secretaría técnica definida y seguimiento a compromisos y tareas, para una buena gestión | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Levantar matriz de compromisos y hacer seguimiento | Definir secretaría técnica y hacer seguimiento a compromisos y tareas | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN | Gestionar proyecto de inversión 2017 con una línea que le apunte al BPI - Zonas focalizadas | Llevar a cabo las tareas asociadas al cargue del Proyecto de Inversión, previa aprobación y acuerdo con Oficina de Planeación de la ANT | Subdirección de Planeación Operativa | En ejecución
|  |  | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | En ejecución
|  |  | Subdirección de Seguridad Jurídica | En ejecución
|  |  | Oficina de Planeación | En ejecución
| Reuniones con Min Agricultura y DNP para levantamiento | Gestionar con los responsables de las instituciones, la comprensión del alcnace y soporte normativo del Proyecto de Inversión de la Subdirección de Planeación Operativa | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
|  |  | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas | Por Iniciar
|  |  | Subdirección de Seguridad Jurídica | Por Iniciar
|  |  | Oficina de Planeación | Por Iniciar
| Definición de recursos de la cooperación | Coordinar con APC y el Director de la ANT, el direccionamiento de los aportes de los distintos cooperantes, para que se ajusten a las prioridades de polìtica y de intervención definidas por el Consejo Directivo de la ANT | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Por Iniciar
| Alistamiento de procesos contractuales para la implementación del proyecto de inversión 2017 | Adelantar las acciones requeridas que permitan poner en marcha el proyecto de inversión de 2017 en los tiempos previstos | Secretaría General | Por Iniciar
|  |  | Subdirección de Planeación Operativa | Por Iniciar
| Plan de recepción Sistemas de información Incoder | Construcción de protocolo de entrega Incoder - ANT | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Finalizada
|  | Recepción documental del proceso construido en un Sistema de Información | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Verificación técnica documental | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Revisión funcional y de flujo del Sistema de Información. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Reuniones tecnicas de recepción y apropiación con Incoder | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Revisión de codigo fuente, bases de datos e interoperabilidad. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Revisión Infraestructura técnológica | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Generación de Actas priniciapes y técnicas de apoyo Incoder - ANT | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
| Plan de construcción o adecuación de Sistemas de Información. | Reuniones tecnicas con areas funcionales ANT | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Construcción de Documento de Especificaciones de requerimiento de desarrollo de software de acuerdo con solicitudes funcionales de las areas de la ANT. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Plan interno de desarrollo o adecuación en codigo fuente, base de datos y documentación. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Construcción o adecuación de Sistemas de Información requeridos para la gestión de las areas tecnicas. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Procesos de data Quality o Minería de datos. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Adecuación de Infraestructura Tecnológica | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Construcción y ejecucíón del Plan de pruebas | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Puesta en producción. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Gestión y administración de usuarios en Sistemas de Información. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Mantenimiento y soporte de Sistemas de Información | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
| Planeación, definición y Construcción de Arquitectura de TI de la ANT | Analisis de procesos misionales y definición de Arquitectura de TI | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Definición de politicas, lineamientos, procedimientos y demas de Gobierno de TI | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Definición y operación del ciclo de Gestión de la Información | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Construcción PETI | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Procesos de definición, documentación, construcción y ejecución de procedimeintos de consolidación de datos validos en repositorio. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Reuniones tecnicas con areas funcionales ANT | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | En ejecución
|  | Construcción de Documento de Especificaciones de requerimiento de desarrollo de software de acuerdo con procesos de negocio de la ANT. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Construcción integral de soluciones de Software (Proceso, gestión documental, Espacial) | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Analisis, definición y construcción de arquitectura temporal de Barrido Predial | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Montaje de Infraestructura tecnológica | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar
|  | Soporte de TI | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Por Iniciar

## OJ
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES OFICINA JURIDICA
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
CRITERIOS DE OPERACIÓN | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Revisar los asuntos jurídicos que deba suscribir el Director General de Agencia. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Emitir asesorías sobre los asuntos jurídicos de las demás dependencias misionales cuando se solicite. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central. | Atención a requerimientos judiciales generales. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Atención a requerimientos judiciales de pertenencia. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Atención a requerimientos judiciales de restitución de tierras | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Atención de requerimientos extrajudiciales. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Ejercer vigilancia sobre la actuación de los abogados externos que excepcionalmente contrate la Agencia Nacional de Tierras para defender sus intereses. | Ejercer vigilancia sobre el contrato de LITIGAR.COM una vez entre en ejecución. | Natalia Hincapié | Por Iniciar
| Ejercer la facultad del cobro coactivo a las tasas o contribuciones, multas y demás obligaciones a favor de la Agencia, ajustándose para ello a la normativa vigente sobre materia. | Procesos de cobro coactivo iniciados. | Natalia Hincapié | Por Iniciar
| Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones de la entidad, que no correspondan a otras dependencias. | Coordinar y numerar los actos administrativos de recursos y revocatorias de toda la entidad. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Tramitar los recursos y revocatorias directas que no correspondan a otras dependencias. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Tramitar los recursos y revocatorias directas ya iniciadas por el INCODER, no atribuibles a otras dependencias. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Dirigir la interpretación y definir los criterios aplicación de las normas relacionadas con la misión y la gestión institucional. | Conceptos generales de interpretación normativa. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Expedir circulares | Natalia Hincapié | En ejecución
| Estudiar, conceptuar y/o elaborar los proyectos de actos administrativos necesarios para la gestión la entidad, coordinar la notificación de los mismos, en los casos en se requiera, y el numeración y archivo toda producción normativa de entidad. | Viabilidad Jurídica para proyectos de acuerdo del Consejo Directivo | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Viabilidad jurídica para actos administrativos necesarios para la gestión la entidad | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Elaborar los proyectos de actos administrativos y coordinar la notificación de los mismos, en los casos en se requiera. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Numeración y archivo toda producción normativa de entidad. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Atender y resolver las consultas y peticiones de carácter jurídico elevadas a la Agencia y por las diferentes dependencias de la entidad. | Derechos de petición de carácter general solicitados por particulares. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Emitir conceptos jurídicos sobre asuntos de entidad. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Atender y resolver las acciones tutela, grupo, cumplimiento y populares y demás acciones constitucionales en las se haga parte o tenga interés la Agencia Nacional Tierras. | Atender las acciones de tutela. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Atender incidentes de desacato | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Atender las acciones de grupo, cumplimiento y populares | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Presentar acciones de tutela. | Natalia Hincapié | En ejecución
| Recopilar y mantener actualizada la información las normas constitucionales, legales y reglamentarias y la jurisprudencia relacionada con las competencias, misión institucional, objetivos y funciones la Agencia Nacional de Tierras | Establecer y mantener actualizado el normograma de la entidad. | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Publicar en la página WEB las normas constitucionales, legales y reglamentarias y la jurisprudencia. | Natalia Hincapié | Por Iniciar
| Establecer estrategias prevención de daño antijurídico y participar en definición de los mapas de riesgos jurídicos entidad. | Conformación del Comité de conciliación | Natalia Hincapié | En ejecución
|  | Diseño de la estrategias prevención de daño antijurídico | Natalia Hincapié | Por Iniciar
|  | Participar en definición de los mapas de riesgos jurídicos entidad. | Natalia Hincapié | Por Iniciar

## OP
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES OFICINA DE PLANEACION
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Oficina de Planeación y Prospectiva - MinAgricultura | Finalizada | [15 empty] | Finalizada
Convenios |  | Elaborar propuesta de MGMP, 2017-2020 | Alberto Matiz | Finalizada
CONVENIOS |  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Giovany Gómez Molina | En ejecución
Convenios |  | Consolidar Plan de Accion 2016 | Olga Lucía García | En ejecución
|  | Realizar los reportes de avance de los indicadores SINERGIA | Olga Lucía García | En ejecución
|  | Elaborar modelo de acuerdo de gestión | Jose Augusto Acosta | Por Iniciar
|  | Diseñar metodologia e instrumentos para el seguimiento de la gestión | Cesar Arias | En ejecución
|  | Elaborar informes y reportes de avance de la gestión | Cesar Arias; Diego Restrepo | En ejecución
Definición Jurídica |  | Guia y lineamientos para la planificacion 2017 | Cesar Arias; Diego Restrepo | En ejecución
| Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI | Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI; coordinar con DNP y Minagricultura trámites relacionados con los proyectos de inversión. | José Augusto Acosta; Maria Yineth Garzón; Olga Lucía García | En ejecución
|  | Realizar el control de formulación a los proyectos de inversión formulados por las áreas misionales | José Augusto Acosta; Maria Yineth Garzón | En ejecución
|  | Formular, actualizar y hacer seguimiento al proyecto de inversión, Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional | José Augusto Acosta | En ejecución
|  | Elaborar informes de estado de registro de avaces de los proyectos en el SPI, dar alertas y comunicar a gerentes de proyecto | Maria Yineth Garzón | En ejecución
| Coordinar el acompañamiento a programas de la ANT con apoyo de la cooperación, y construir alianzas de trabajo para posicionar a la agencia como actor relevante | Asesorar y acompañar la definición y gestión de planes e instrumentos de cooperación internacional e interinstitucional, como elementos para la planeación y gestión; y como instrumento complementario de apoyo para el logro de metas de la ANT. | Dianne Tawse Smith | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Modelamiento del proceso | José Carlos Orozco; Olga Lucía García | Por Iniciar
| Diseñar, implementar y operar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Coordinar las reuniones con las distintas dependencias para el modelamiento y caracterización de procesos y procedimientos | José Carlos Orozco | Finalizada
|  | Realizar las reuniones con las dependencias de la Agencia para el modelamiento de procesos | Andres Merizaldi y Grupo de Calidad | En ejecución
|  | Elaboración propuesta direccionamiento estratégico para aprobación del nivel directivo | Andres Merizaldi y Grupo de Calidad | En ejecución
|  | Caracterización de procesos | Andres Merizaldi y Grupo de Calidad | En ejecución
|  | Caracterización de procedimientos | Andres Merizaldi y Grupo de Calidad | En ejecución
|  | Matriz indicadores | José Carlos Orozco | Por Iniciar
| Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Comité de Directivo | Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Comité de Directivo | Giovany Gómez Molina | En ejecución
| Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Consejo Directivo | Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Consejo Directivo | Giovany Gómez Molina | En ejecución
| Coordinar la formulación de la propuesta de creacion UGT | Coordinar la formulación de la propuesta de creacion UGT | Giovany Gómez Molina, José Augusto Acosta | Finalizada
| Realizar los ajustes a los documentos de planta temporal | Realizar lso ajustes a los documentos de planta temporal | Giovany Gómez Molina, José Augusto Acosta | En ejecución
| Coordinar la elaboración del Código de Buen Gobierno para aprobación del Consejo Directivo | Coordinar la elaboración del Código de Buen Gobierno para aprobación del Consejo Directivo | Giovany Gómez Molina | Por Iniciar

## SG
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución | [15 empty] | Finalizada
Convenios | Definir e implementar un modelo estandar para las sedes de la Agencia Nacional de Tierras | Concertar modelo de operación con ADR y ANT | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
CONVENIOS | Definir e implementar un modelo estandar para las sedes de la Agencia Nacional de Tierras | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
Convenios | Soportar las necesidades administrativas por medio de un operador logistico para la Agencia | Contratar Operador Logistico para la Agencia Nacional de Tierras | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
Definición Jurídica | Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central. | Implementar herramientas tecnologicas de apoyo que permitan la operación en la Agencia Nacional de Tierras | Jose R Acevedo Solarte | En ejecución
| Adquirir y administrar los recursos tecnologicos para la Agencia | Implementar un piloto de mesa de ayuda con sus correspondientes acuerdos de niveles de servico, que garanticen la atencion y el soporte de tipo tecnico a la Agencia. | Jose R Acevedo Solarte | En ejecución
| Adquirir y administrar los recursos tecnologicos para la Agencia | Adquirir infraestructura tecnologica para soportar las herramientas tecnologicas en la Agencia Nacional de Tierras | Jose R Acevedo Solarte | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Realización de jornada de inducción y reinducción para servidores de carrera. | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
|  | Realización de curso-taller de Liderazgo para Directivos de la ANT | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Realización de actidades deBienestar: Actividad de dia de los niños - Colsubsidio Actividad de fin de año de fortalecimiento institucional | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Avanzar en la elaboración del documento Código de Etica | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Elaboracion de politica de encargo | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Divulgacion de poltica de encargo a traves de los canales de comunicación internos de la ANT | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Distribucion de empleos en planta | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Actualizacion de Manual de funciones | Camilo Sarmiento Garzon | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Elaborar politica de conflicto de intereses | Pablo Quiñones | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Divulgar la politica de conflicto de interes a traves de los canales de comunicación internos de la ANT | Pablo Quiñones | En ejecución
| Plan fortalecimiento de la participación ciudadana, implementado | Elaborar propuesta del modelo de servicio al ciudadano | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Expedir el Manual de Contratacion | Pablo Quiñones | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Divulgar el Manual de Contratacion a traves de los canales de comunicación internos de la ANT | Pablo Quiñones | En ejecución
| Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Elaborar una base de Datos de proveedores | Pablo Quiñones | En ejecución
| Recibir y verificar la transferencia documental de los expedientes de archivo contenidos en aproximadamente 35.000 cajas de archivo por parte de INCODER en Liquidación. | Verificar y recibir los expedientes de las series misionales de INCODER en Liquidación, que serán la base para la continuidad de las actividades misionales encomendadas a la Agencia Nacional de Tierras. | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
| Atención de correspondencia | Contratar el Centro de atención centralizada de correspondencia con la firma 4-72. | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
| Atención de correspondencia | Velar por la radicación de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por la ANT en cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001 | Gloria Elvira Ortiz C | En ejecución
CRITERIOS DE OPERACIÓN

## COM
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Carolina Bermúdez/Paula López | En ejecución | [15 empty] | Finalizada
Convenios | Realizar acciones para la divulgación de la estrategia y oferta institucional de la entidad, con impacto comunicativo de en el territorio | Realizar acciones preliminares tendientes a la construcción de la pagina web de la entidad. | Carolina Bermúdez/Paula López | En ejecución
CONVENIOS | Realizar acciones para la divulgación de la estrategia y oferta institucional de la entidad, con impacto comunicativo de en el territorio | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Carolina Bermúdez/Paula López | En ejecución
Convenios | Realizar acciones para la divulgación de la estrategia y oferta institucional de la entidad, con impacto comunicativo de en el territorio | Diseñar, elaborar y distribuir plegables, artículos para publicación en prensa, radio y tv, pendones etc. | Carolina Bermúdez/Paula López | En ejecución
Definición Jurídica | Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central.
CRITERIOS DE OPERACIÓN

## V
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE ACTIVIDADES COORDINACION TEMA VICTIMAS
[5 empty] | MAY-SEP | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  | Por Iniciar
Línea | Actividad | Descripción Actividad/Subactividad | Responsable | Estado de Avance |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Porcentaje de avance | Razones de NO cumplimiento | En ejecución
Convenios | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial | Juliana Pavía | Finalizada | [15 empty] | Finalizada
Convenios |  | Recoger insumos para elaborar una estrategia de coordinación de las acciones que desarrollar las direcciones misionales y oficinas de apoyo de la ANT. | Juliana Pavía | En ejecución
CONVENIOS |  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial | Juliana Pavía | En ejecución
|  | Dar respuesta a los autos de seguimeinto a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional | Juliana Pavía - Direcciones misionales - Oficina Jurídica
Convenios |  | Hacerle segumiento a las acciones adelantadas en casos concretos | Juliana Pavía | En ejecución
Definición Jurídica | Establecer comunicación constante con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y los Comités Territoriales de Justicia Transicional | Atender requierimientos sobre casos concretos. | Juliana Pavía | En ejecución
|  | Redireccionar comunicación a direcciones misionales u oficinas de apoyo para casos concretos | Juliana Pavía | En ejecución
| Establecer formalmente la articulación con la Unidad Admisnitrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas | Firmar un acuerdo de entedimiento o crear una ficha de articulación con la UAEGRTD | Juliana Pavía - Direcciones misionales | En ejecución
|  | Firmar un convenio interinstitucional con la UARIV | Juliana Pavía - Secretaría General | En ejecución
| Asesorar al Director General en temas de posconflicto y en el desarrollo de normas relacionadas con ese tema. | Elaborar y revisar conceptos o propuestas sobre el papel de la ANT en al posconflicto. | Juliana Pavía | En ejecución
CRITERIOS DE OPERACIÓN

## Instructivo
Instrucciones para el diligenciamiento del formato
1. COLUMNA ACTIVIDAD: Anotar la denominación de la actividad
2. COLUMNA DESCRIPCION ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD: Describir el alcance de las actividades o subactividades a realizar | Proponer al Director General, en coordinación con la Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, los criterios y lineamientos para adelantar la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación y la reversión de baldíos. | Construcción de la ruta juridica de formalizacion en la Metodologia de Barrido Predial
3. COLUMNA RESPONSABLE: Anotar el nombre de la Subdirección que realiza la actividad. Si es posiblñe, el nombre del servidor público responsable
4. COLUMNA ESTADO DE AVANCE: Seleccionar de las tres opciones posible, "Por iniciar", "en ejecución" "finalizada", según estado de avance de la actividad, al momento de diligenciar el formato |  | Construcción de la ruta juridica de procesos agrarios en la Metodologia de Barrido Predial
5. COLUMNAS MES, SEMANAS: En estas columnas se deben resaltar las celdas en color, según la fecha de inicio y fecha fin estimada en cada actividad.
6. COLUMNAS DE SEGUIMIENTO: No se diligencian en estwe reporte | Adelantar y resolver, por delegación excepcional del Director de la Agencia, los procesos de formalización y procesos agrarios que ante circunstancias especiales considere necesario asumir desde nivel central.