## V2
|  | FORMA |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | CÓDIGO |  | SEYM-F-002
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [13 empty] | VERSIÓN |  | 3
|  | PROCESO |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | FECHA |  | 2018-03-02
INFORMACIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO DEL PROCESO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
ITEM | ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD | PROCESO | ACTIVIDAD | CRITERIO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | FECHA DE DETECCIÓN (DD/MM/AAAA) | ANALISIS DE LA CAUSA RAÍZ | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | FECHA FINALIZACIÒN DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | DEPENDENDIA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCION | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Auditoria Interna | Acceso a la tierra y los territorios | Dotación de tierras | Procedimiento ACCTI-P-011 adjudicación del Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA | No Conformidad No. 1. Adjudicación inadecuada del Subsidio Integral de Reforma Agraria - SIRA. Se evidenció la asignación de Subsidios SIRA a aspirantes sin núcleo familiar, infringiendo lo establecido en el Artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, generándose posibles riesgos en la materialización de subsidios sin el lleno de los requisitos normativos. | 2020-07-13 | La reglamentación del Acuerdo 005 de 2016 no contemplo lo previsto en el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, que modifico el artículo 20 de la Ley 160 de 1994. | Acción Correctiva | Solicitar un concepto a la Oficina Asesora Jurídica para que determine si el Consejo Directivo excedió la potestad reglamentaria en el Acuerdo 05 de 2016 al no contemplar lo previsto en el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, que modifico el artículo 20 de la Ley 160 de 1994. | 2020-07-24 | 2021-01-24 | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y la Oficina Asesora Jurídica | Envío del memorando por parte de SATZF y respuesta por parte de la OAJ
2 | Auditoria Interna | Acceso a la tierra y los territorios | Dotación de tierras | Procedimiento ACCTI-P-011 adjudicación del Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA | No Conformidad No. 2. Deficiencias en la trazabilidad de la información en el Sistema Integrado de Tierras - SIT. No se evidenciaron la totalidad de soportes relacionados con la verificación realizada por la Agencia en cuanto a los requisitos de los sujetos de atención, prohibiciones para la adjudicación y criterios de priorización, infringiendo lo establecido en el Artículo 8, 9 y 11 del Acuerdo 005 de 2016, generándose posibles riesgos en la integridad de la información utilizable para consulta en los sistemas de información. | 2020-07-13 | Hay una deficiencia que continua por la falta de la construcción de nuevas funcionalidades, el mejoramiento y soporte del aplicativo SIDRA/SIRA que permita adelantar una adecuada gestión documental digital de los expedientes relacionados con la adjudicación y materialización de subsidio. | Acción Correctiva | Solicitar a la Subdirección de Sistemas de la Información, que priorice la creación de nuevas funcionalidades y el mejoramiento de otros botones del aplicativo SIDRA/SIRA, en lo que respecta al módulo de aspirante, bajo este desarrollo se podrá subsanar la gestión documental asociada a la adjudicación y lograr dejar una trazabilidad en los casos en que se requiera traslado de aspirantes a otros proyectos. | 2020-07-24 | 2021-01-24 | Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y la Subdirección de Sistemas de la Información | Envío del memorando por parte de SATZF y un plan de trabajo que se construya de manera conjunta con la Subdirección de Sistemas de la Información
| ORIGEN | [6 empty] | TIPO DE ACCIÓN | [9 empty] | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCION
| Auditoria Interna | [6 empty] | Corrección | [9 empty] | Si | Si
| Auditoria Externa | [6 empty] | Acción Correctiva | [9 empty] | No | No
| Gestión de Riesgos | [6 empty] | Acción Preventiva
| Resultado del Indicador | [6 empty] | Acción de Mejora
Salida No Conforme
Autoevaluación del Proceso
Revisión por La Dirección
Note on D8: Proceso al que pertenece la No Conformidad de acuerdo al Mapa de Procesos de la ANT.
Note on E8: Actividad a la que pertenece la No Conformidad de acuerdo a la caracterización del proceso relacionado en la casilla anterior.
Note on F8: Política, procedimiento o requisito que se incumplió.
Note on G8: Registrar una descripción detallada de la No Conformidad (Puede ser la consignada en el informe o la identificada por el proceso).
Note on I8: El análisis y la identificación de las causas raíz de la No Conformidad podrá desarrollarse mediante éstas técnicas: Diagrama causa-efecto o espina de pescado, metodología de las 6M, lluvia de ideas y/o 5 Por qué.
Note on N8: Subdirección u Oficina responsable.
Note on P8: Fecha posterior a la fecha de finalización de la acción.