## Slide 1: Socialización Manual de Supervisores
Secretaría General – Coordinación para la Gestión Contractual
Febrero 2023

## Slide 2: Socialización a quienes ejercen la supervisión de los contratos de la ANT
La Coordinación para la Gestión Contractual GITGC de la Agencia Nacional de Tierras, da a conocer la presente herramienta, la cual se constituye como un elemento de consulta, orientado a precisar conceptos, ayudar en la toma de decisiones y dinamizar el ejercicio de los supervisores, en aspectos cotidianos de su labor.
En ese mismo ejercicio y con el presente documento, se identifican tres (3) aspectos relevantes a desarrollar y que conducen a una asertiva toma de decisiones en el ejercicio de la supervisión
1. Generalidades de la supervisión
2.
Responsabilidades
3.
Funciones y actividades de la supervisión

## Slide 3
Generalidades de la Supervisión
¿Que es la supervisión?
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
¿Quienes son supervisores?
Las supervisiones en la ANT están designadas a funcionarios que tengan la idoneidad, conocimiento y estudio en carreras a fines o experiencia en la labor a ejecutar. En ese sentido, es responsable por los contratos y convenios delegados a su dependencia, incluyendo aquellos que hayan finalizado previo a su designación y que se encuentren en término para liquidar.

## Slide 4
¿Cómo se realiza la designación de supervisión?
Le corresponde al funcionario de la dependencia de la ANT interesada en la contratación del bien o servicio, quien lo establecerá en los respectivos Estudios Previos.
La supervisión de los contratos y/o convenios recae en el cargo al que se comunique la misma y no en la persona que ostenta dicho empleo.
¿Cuáles son las facultades de los supervisores?
Los supervisores están facultados para:
Exigir el debido cumplimiento de la relación contractual
Prevenir corrigiendo los conceptos erróneos impidiendo la desviación del objeto del contrato
Verificar el objeto contractual mediante el control de la ejecución del contrato
Evaluar mediante informes la ejecución del contrato.
Generalidades de la Supervisión

## Slide 5
¿Cómo se realiza la designación de supervisión?
Le corresponde al funcionario de la dependencia de la ANT interesada en la contratación del bien o servicio, quien lo establecerá en los respectivos Estudios Previos.
La supervisión de los contratos y/o convenios recae en el cargo al que se comunique la misma y no en la persona que ostenta dicho empleo.
¿Cuáles son las facultades de los supervisores?
Los supervisores están facultados para:
Exigir el debido cumplimiento de la relación contractual
Prevenir corrigiendo los conceptos erróneos impidiendo la desviación del objeto del contrato
Verificar el objeto contractual mediante el control de la ejecución del contrato
Evaluar mediante informes la ejecución del contrato
Realizar recomendaciones desde el punto de vista preventivo y correctivo
Informar al ordenador del gasto o a las instancias competentes los hechos que considere la debida ejecución del contrato
Generalidades de la Supervisión

## Slide 6
¿Dónde se encuentran las obligaciones del supervisor?
Las obligaciones generales, administrativas, técnicas, financieras, así como las prohibiciones se encuentran en el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS” de la ANT, identificado con código ADQBS-M-002 de fecha 22 de diciembre de 2022.
¿Qué es un informe de supervisión?
Los informes de supervisión son los documentos donde constan las acciones de vigilancia y control que ejerce el supervisor del contrato, estos pueden ser parciales o finales y deben reflejar la identificación del contrato, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, observaciones y/o insuficiencias en la ejecución, balance financiero del contrato, y en general todos los aspectos fundamentales que involucra la supervisión.
Generalidades de la Supervisión

## Slide 7: Responsabilidades del supervisor
RESPONSABILIDAD CIVIL Es la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha causado, en este caso a la Agencia Nacional de Tierras.
RESPONSABILIDAD FISCAL Los supervisores, en su condición de gestores fiscales, al manejar o administrar recursos públicos, se encuentran obligados a resarcir los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de sus conductas, bien sea dolosa o culposa, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
RESPONSABILIDAD PENAL Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado como delito en la ley, para este caso cometido por el supervisor (la conducta es típica, antijurídica y culpable).
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Se encuentra encaminada a determinar si con su actuar u omisión, incumplió los deberes que la Constitución Política y la ley le imponen, contrariando los fines del Estado Social de Derecho y afectando la administración pública con tal comportamiento.

## Slide 8: Funciones y actividades de la supervisión
Seguimiento a la ejecución del objeto contractual
Seguimiento a la gestión financiera y contable del contrato
Sustentar la viabilidad en caso de requerirse modificaciones al contrato
Seguimiento a la etapa post contractual (Liquidaciones)
Seguimiento a la imposición de sanciones por incumplimientos

## Slide 9: Tipos de modificaciones que se presentan en la ejecución del contrato
Adición: Es un incremento del valor pactado inicialmente. De conformidad con la normativa vigente, el valor a adicionar no excederá el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las excepciones para los contratos de Interventoría
Prórroga. Es una prolongación del plazo de ejecución pactado en el contrato inicial, sin que se encuentre soportada en presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales
Otrosí: Es un documento anexo al contrato principal en el que se aclaran, adicionan o cambian condiciones de este, salvo las cláusulas de valor y plazo.
Cesión: Es una transferencia de derechos y obligaciones del contratista a una tercera persona para que esta continúe con la ejecución del contrato. Es importante señalar que el cesionario, debe tener los requisitos mínimos exigidos en el proceso de selección y contrato o superiores calidades que el cedente, por lo expuesto se requiere autorización de la Entidad.
Suspensión: Se presenta cuando existen situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden temporalmente cumplir el objeto del contrato.

## Slide 10: Aspectos a tener en cuenta durante la etapa post contractual
¿Sobre que versa el acta de liquidación?
El estado en el cual quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución;
Los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, según lo ejecutado y lo pagado; y excepcionalmente,
Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a las cuales llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse mutuamente a paz y salvo.

## Slide 11: Aspectos a tener en cuenta durante la etapa post contractual
1.
De Común Acuerdo
Dentro del término fijado en el contrato. De no existir tal término, la ley dispuso un plazo supletorio de cuatro (4) meses siguientes a la terminación efectiva del contrato.
2. Unilateral
Cuando el Contratista previamente convocado a la suscripción del acta de liquidación bilateral no se presente a la liquidación voluntaria, la entidad podrá liquidar unilateralmente el contrato mediante Acto Administrativo motivado, el cual susceptible del recurso de reposición. La liquidación se hará dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido o legal para la firma de la liquidación de común acuerdo.
3.
Judicial
De no lograrse de mutuo acuerdo liquidar, y sin que se haya procedido a la liquidación unilateral del contrato, las partes podrán acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial antes de la caducidad para el ejercicio de la acción contractual, establecida en el artículo 164, numeral 2, literal j, ordinal v, de la Ley 1437 de 2011 (C.P.C.A), sin perjuicio de que en ese mismo término se pueda liquidar bilateralmente o unilateralmente
¿Qué tipos de liquidación existen?

## Slide 12
Informe de seguimiento a la supervisión de contratos y/o convenios (Persona jurídica)
El formato informe seguimiento debe ser debidamente diligenciado por los supervisores, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República.

## Slide 13
Asistencia
Manual de supervisión
Validación de lectura

## Slide 14
Gracias