## Sheet1
| MODULO DE CONSULTA (SIRECI) | Fecha de Generación de Reporte: 2025-03-12 11:58:21
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 21611 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT- | INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2024-04-04
Fecha de Recepción : 2024-04-18 12:54:09 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo ? Mayor valor pagado en compra de tiquetes aéreos para ANT vigencia 2022 (D) (IP) Contrato electrónico de suministro ANT-CDS-1180-2022, "CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras, cuando en ejercicio de sus funciones o po | El proveedor de servicios contratado realizó el cobro de tarifas diferentes a las pactadas generando un sobre costo en los pagos realizados por la entidad. | Brindar lineamientos para la solicitud de información que permita la consolidación de soportes en el marco del cumplimiento de los pagos pactados en el proceso contractual. | Elaborar y formalizar en el sistema integrado de gestión un documento para la realizar la solicitud de información sobre los cobros realizados a la entidad. | Documento elaborado y formalizado | 1 | 2024/05/02 | 2024/05/31 | 5
2 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo ? Mayor valor pagado en compra de tiquetes aéreos para ANT vigencia 2022 (D) (IP) Contrato electrónico de suministro ANT-CDS-1180-2022, "CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras, cuando en ejercicio de sus funciones o po | Se presentan debilidades en el registro documental de los tiquetes solicitados y emitidos por parte de la entidad. | Fortalecer la gestión administrativa y dar apoyo a la supervisión del contrato de suministro de tiquetes vigente, por medio de informes y seguimientos que permitan documentar la ejecución presupuestal del mismo. | Realizar informes de seguimiento a las cotizaciones y facturas generadas mensualmente incluyendo el documento establecido para la certificación de los descuentos pactados en la contratación. | Informes de seguimiento realizado | 12 | 2024/06/01 | 2025/06/30 | 5
3 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Hallazgo ? Mayor valor pagado en compra de tiquetes aéreos para ANT vigencia 2022 (D) (IP) Contrato electrónico de suministro ANT-CDS-1180-2022, "CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras, cuando en ejercicio de sus funciones o po | Se presentan debilidades en el registro documental de los tiquetes solicitados y emitidos por parte de la entidad. | Fortalecer la gestión administrativa y dar apoyo a la supervisión del contrato de suministro de tiquetes vigente por medio de informes y seguimientos que permitan documentar la ejecución presupuestal del mismo. | Realizar seguimiento mensual al registro y cargue de información de la expedición de tiquetes en el repositorio documental (SharePoint) establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera | Reporte de seguimiento realizado | 12 | 2024/06/01 | 2025/06/30 | 5